## 项目整体管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
指定项目章程 | 1.项目工作说明书 2.商业论证 3.协议 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.引导技术 | 项目章程
制定项目管理计划 | 1.项目章程 2.其它过程的输出 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.引导技术 | 项目管理计划
指导和管理项目执行 | 1.项目管理计划 2.批准的变更请求 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.项目管理信息系统 3.会议 | 1.可交付成果 2.工作绩效数据 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新
监控项目执行 | 1.项目管理计划 2.进度预测 3.成本预测 4.确认的变更 5.工作绩效信息 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.分析技术 3.项目管理信息系统 4.会议 | 1.变更请求 2.工作绩效报告 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新
整体变更控制 | 1.项目管理计划 2.工作绩效报告 3.变更请求 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.变更控制工具 | 1.批准的变更请求 2.变更日志 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新
项目收尾 | 1.项目管理计划 2.验收的可交付成果 3组织过程资产 | 1.专家判断 2.分析技术 3.会议 | 1.最终产品、服务或成果移交 2.组织过程资产更新

## 项目范围管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目范围管理计划编制 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 | 1.范围管理计划 2.需求管理计划
收集需求 | 1.范围管理计划 2.需求管理计划 3.干系人管理计划 4.项目章程 5.干系人登记册 | 1.访谈 2.焦点小组 3.引导式研讨会 4.群体创新技术 5.群体决策技术 6.问卷调查 7.观察 8.原型法 9.标杆对照 10.系统交互图 11.文件分析 | 1.需求文件 2.需求跟踪矩阵
项目范围说明书 | 1.范围管理计划 2.项目章程 3.需求文件 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.产品分析 3.备选方案生成 4.引导式研讨会 | 1.项目范围说明书 2.项目文件更新
创建WBS（工作分解结构） | 1.范围管理计划 2.项目章程 3.需求文件 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.分解 2.专家判断 | 1.范围基准 2.项目文件更新
范围确认 | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.需求跟踪矩阵 4.核实的可交付成果 5.工作绩效数据 | 1.检查 2.群体决策技术 | 1.验收的可交付成果 2.变更请求 3.工作绩效信息 4.项目文件更新
范围控制 | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.需求跟踪矩阵 4.工作绩效数据 5.组织过程资产 | 1.偏差分析 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新

## 项目成本管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
制定成本管理计划 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.分析技术 | 1.成本管理计划
成本估算 | 1.成本管理计划 2.人力资源管理计划 3.范围基准 4.项目进度计划 5.风险登记册 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.自下而上估算 5.三点估算 6.储备分析 7.质量成本 8.项目管理软件 9.卖方投标分析 10.群体决策计算 | 1.活动成本估算 2.估算依据 3.项目文件更新
成本预算 | 1.成本管理计划 2.范围基准 3.活动成本估算 4.估算依据 5.项目进度计划 6.资源日历 7.风险登记册 8.协议 9.组织过程资产 | 1.成本汇总 2.储备分析 3.专家判断 4.历史关系 5.资金限制平衡 | 1.成本基准 2.项目资金需求 3.项目文件更新
成本控制 | 1.项目管理计划 2.项目资金需求 3.工作绩效数据 4.组织过程资产 | 1.挣值管理 2.预测 3.完工尚需绩效指数 4.绩效审查 5.项目管理软件 6.储备分析 | 1.工作绩效信息 2.成本预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 6.组织过程资产更新

## 项目时间（进度）管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目进度管理计划 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.分析技术 | 1.进度管理计划
活动定义 | 1.进度管理计划 2.范围基准 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.分解 2.滚动式规划 3.专家判断 | 1.活动清单 2.活动属性 3.里程碑清单
活动排序 | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.里程碑清单 5.项目范围说明书 6.事业环境因素 7.组织过程资产 | 1.紧前关系绘图法 2.确定依赖关系 3.提前量和滞后量 | 1.项目进度网络图 2.项目文件更新
活动资源估算 | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.资源日历 5.风险登记册 6.活动成本估算 7.事业环境因素 8.组织过程资产 | 1.专家判断 2.备选方案分析 3.发布的估算数据 4.自下而上估算 5.项目管理软件 | 1.活动资源需求 2.资源分解结构 3.项目文件更新
活动历时估算 | 1.项目管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.活动资源需求 5.资源日历 6.项目范围说明书 7.风险登记册 8.资源分解结构 9.事业环境因素 10.组织过程资产 | 1.专家判断 2.类比估算 3.参数估算 4.三点估算 5.群体决策技术 6.储备分析 | 1.活动持续时间估算 2.项目文件更新
制定进度计划 | 1.进度管理计划 2.活动清单 3.活动属性 4.项目进度网络图 5.活动资源需求 6.资源日历 7.活动持续时间估算 8.项目范围说明书 9.风险登记册 10.项目人员分配 11.资源分解结构 12.事业环境因素 13.组织过程资产 | 1.进度网络分析 2.关键路径法 3.关键链法 4.资源优化技术 5.建模技术 6.提前量和滞后量 7.进度压缩 8.进度计划编制工具 | 1.进度基准 2.项目进度计划 3.进度数据 4.项目日历 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新
进度控制 | 1.项目管理计划 2.项目进度计划 3.工作绩效数据 4.项目日历 5.进度数据 6.组织过程资产 | 1.绩效审查 2.项目管理软件 3.资源优化技术 4.建模技术 5.提前量和滞后量 6.进度压缩 7.进度计划编制工具 | 1.工作绩效信息 2.进度预测 3.变更请求 4.项目管理计划更新 5.项目文件更新 6.组织过程资产更新

## 项目质量管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
制定质量管理计划 | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.风险登记册 4.需求文件 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.成本效益分析 2.质量成本 3.七种基本质量工具 4.标杆对照 5.实验设计 6.统计抽样 7.其它质量管理工具 8.会议 | 1.质量管理计划 2.过程改进计划 3.质量测量指标 4.质量核对单 5.项目文件更新
质量保证 | 1.质量管理计划 2.过程改进计划 3.质量测量指标 4.质量控制测量结果 | 1.质量管理和控制工具 2.质量审计 3.过程分析 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新
质量控制 | 1.项目管理计划 2.质量测量指标 3.质量核对单 4.工作绩效数据 5.批准的变更请求 6.可交付成果 7.项目文件 8.组织过程资产 | 1.七种基本质量工具 2.统计抽样 3.检查 4.审核已批准的变更请求 | 1.质量控制测量结果 2.确认的变更 3.核实的可交付成果 4.工作绩效信息 5.变更请求 6.项目管理计划更新 7.项目文件更新 8.组织过程资产更新

## 项目人力资源管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目人力资源管理计划 | 1.项目管理计划 2.活动资源需求 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.组织图和职位描述 2.人际交往 3.组织理论 4.专家判断 5.会议 | 人力资源管理计划
组建项目团队 | 1.人力资源管理计划 2.事业环境因素 3.组织过程资产 | 1.预分派 2.谈判 3.招募 4.虚拟团队 5.多标准决策分析 | 1.项目人员分派 2.资源日历 3.项目管理计划更新
建设项目团队 | 1.人力资源管理计划 2.项目人员分派 3.资源日历 | 1.人际关系技能 2.培训 3.团队建设活动 4.基本规则 5.集中办公 6.认可与奖励 7.人事测评工具 | 1.团队绩效评价 2.事业环境因素更新
管理项目团队 | 1.人力资源管理计划 2.项目人员分派 3.团队绩效评价 4.问题日志 5.工作绩效报告 6.组织过程资产 | 1.观察 2.项目绩效报告 3.冲突管理 4.人际关系技能 | 1.变更请求 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.事业环境因素更新 5.组织过程资产更新

## 项目沟通和干系人管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目沟通计划 | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.沟通需求分析 2.沟通技术 3.沟通模型 4.沟通方法 5.会议 | 1.沟通管理计划 2.项目文件更新
管理沟通 | 1.沟通管理计划 2.工作绩效报告 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.沟通技术 2.沟通模型 3.沟通方法 4.信息管理系统 5.报告绩效 | 1.项目沟通 2.项目管理计划更新 3.项目文件更新 4.组织过程资产更新
控制沟通 | 1.项目管理计划 2.项目沟通 3.问题日志 4.工作绩效报告 5.组织过程资产 | 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新
识别干系人 | 1.项目章程 2.采购文件 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.干系人分析 2.专家判断 3.会议 | 干系人登记册
规划干系人管理 | 1.项目管理计划 2.干系人登记册 3.事业环境因素 4.组织过程资产 | 1.专家判断 2.会议 3.分析技术 | 1.干系人管理计划 2.项目文件更新
管理干系人参与 | 1.干系人管理计划 2.沟通管理计划 3.变更日志 4.组织过程资产 | 1.沟通方法 2.人际关系技能 3.管理技能 | 1.问题日志 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新
控制干系人参与 | 1.项目管理计划 2.问题日志 3.工作绩效数据 4.项目文件 | 1.信息管理系统 2.专家判断 3.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新

## 项目采购管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目采购管理计划 | 1.项目管理计划 2.需求文件 3.风险登记册 4.活动资源需求 5.项目进度计划 6.活动成本估算 7.干系人登记册 8.事业环境因素 9.组织过程资产 | 1.组织过程资产 2.专家判断 3.市场调研 4.会议 | 1.采购管理计划 2.采购工作说明书 3.采购文件 4.供方选择标准 5.自制或外购决策 6.变更请求
实施采购 | 1.采购管理计划 2.采购文件 3.供方选择标准 4.卖方建议书 5.项目文件 6.自制或外购决策 7.采购工作说明书 8.过程组织资产 | 1.投标人会议 2.建立书评价技术 3.独立估算 4.专家判断 5.广告 6.分析技术 7.采购谈判 | 1.选定的卖方 2.协议 3.资源日历 4.变更请求 5.项目管理计划更新 6.项目文件更新
控制采购 | 1.项目管理计划 2..采购文件 3.合同 4.批准的变更请求 5.工作绩效报告 6.工作绩效数据 | 1.合同变更控制系统 2.采购绩效审查 3.检查与审计 4.报告绩效 5.支付系统 6.索赔管理 7.记录管理系统 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新
结束采购 | 1.项目管理计划 2.采购文件 | 1.采购设计 2.采购谈判 3.记录管理系统 | 1.结束的采购 2.组织过程资产更新

## 项目风险管理
过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
项目风险管理 | 1.项目管理计划 2.项目章程 3.干系人登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.分析技术 2.专家判断 3.会议 | 风险管理计划
风险识别 | 1.风险管理计划 2.成本管理计划 3.进度管理计划 4.质量管理计划 5.人力资源管理计划 6.范围基准 7.活动成本估算 8.活动持续时间估算 9.干系人登记册 10.项目文件 11.采购文件 12.事业环境因素 13.组织过程资产 | 1.文档审查 2.信息收集技术 3.核对单分析 4.假设分析 5.图解技术 6.SWOT分析 7.专家判断 | 风险登记计划
定性风险分析 | 1.风险管理计划 2.范围基准 3.风险登记册 4.事业环境因素 5.组织过程资产 | 1.风险概率和影响评估 2.概率和影响矩阵 3.风险数据质量评估 4.风险分类 5.风险紧迫性评估 6.专家判断 | 项目文件更新
定量风险分析 | 1.风险管理计划 2.成本管理计划 3.进度管理计划 4.风险登记册 5.事业环境因素 6.组织过程资产 | 1.数据收集和展示技术 2.定量风险分析和建模技术 3.专家判断 | 项目文件更新
规划风险应对 | 1.风险管理计划 2.风险登记册 | 1.消极风险或威胁的应对策略 2.积极风险或机会的应对策略 3.应急应对策略 4.专家判断 | 1.项目管理计划更新 2.项目文件更细
风险监控 | 1.项目管理计划 2.风险登记册 3.工作绩效报告 4.工作绩效数据 | 1.风险在评估 2.风险审计 3.偏差和趋势分析 4.技术绩效测量 5.储备分析 6.会议 | 1.工作绩效信息 2.变更请求 3.项目管理计划更新 4.项目文件更新 5.组织过程资产更新